## Sheet1
구분 |  | 상세 | 지표
데이터 | 인력 | 개발팀 | [개발팀] 진척율 [개발팀] 결함 발생건수 [개발팀] 변경구분(신규/변경/용어변경/유지)별 분포/진척율 [개발팀] 핵심여부(핵심/비핵심)별 분포/진척율 [개발팀] 난이도(최상/상/중/하/최하)별 분포/진척율 [개발팀] 지연 일수(=계획종료일 - 실제종료일)
|  | 개발자 | [개발자별] 진척율 [개발자별] 결함 발생건수 [개발자별] 변경구분(신규/변경/용어변경/유지)별 분포/진척율 [개발자별] 핵심여부(핵심/비핵심)별 분포/진척율 [개발자별] 난이도(최상/상/중/하/최하)별 분포/진척율 [개발자별] 지연 일수(=계획종료일 - 실제종료일)
| 과제 | 도메인 (증권파이낸싱 ,국제, 결제, 클라우드펀딩 등) | [도메인별] 진척율 [도메인별] 계획 건수 [도메인별] 난이도 분포/진척율 [도메인별] 결함 발생 건수 [도메인별] 평균 지연일수(=계획종료일 - 실제종료일)
|  | 모듈 (화면/프로그램/배치/보고서/인터페이스) | [모듈별] 진척율 [모듈별] 계획 건수 [모듈별] 난이도 분포/진척율 [모듈별] 결함 발생건수 [모듈별] 평균 지연일수(=계획종료일 - 실제종료일)
| 시간 | 개발단계 (분석 -> 설계 -> 개발 -> 테스트) | [개발단계별] 진척율 [개발단계별] 결함 발생건수 [개발단계별] 평균 지연일수(=계획종료일 - 실제종료일)